# Аналитическая справка  по реализации проекта

### «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста и их родителями»

# за 2019/2020 учебного года

# 1.1. Участники проекта (сетевое взаимодействие):

# МДОУ «Детский сад № 171» (направление «Взаимодействие с семьями воспитанников раннего возраста»),

# МДОУ «Детский сад № 72» (направление «Организация РППС групп раннего возраста») ,

# МДОУ «Детский сад № 73» (направление «Развитие профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста)

# 2. Описание этапов инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)

# 2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап подготовительный Осуществить подготовку к реализации сетевого проекта. Создать творческую группу для реализации проекта. Мониторинг профессиональной компетентности для выявления актуального уровня и определения возможных индивидуальных путей совершенствования. Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правового, материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного компонентов ресурсного обеспечения проектной деятельности. Информировать о начале проектной деятельности на сайте ДОО. | -Создание команды по разработке и реализации проекта. -Корректировка диагностических карт профессиональных компетенций педагогов в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста; -Анализ мотивационной и психологической готовности педагогов к освоению современных методов и технологий. Изучение опыта работы по формированию профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста в других ДОО посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств. 25.09.2019. Организационно-проектировочный семинар для участников проектных команд учреждений (ознакомление с диагностическим инструментарием по выбранным направлениям, проектирование проведения диагностических мероприятий, предоставления полученных данных для общего анализа ситуации организации условий для развития детей раннего возраста). (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля с участием проектных команд МДОУ №72 и №73 г. Ярославля) Информационное оповещение (сайт). | Создана проектная команда в каждом МДОУ; Создан пакет документов по реализации проекта (локальные акты, приказы ДО г. Ярославля) - установлена координация взаимодействия между учреждениями; - проанализированы наличествующие материалы для организации работы с детьми раннего возраста в учреждениях-участниках МИП; -педагоги МИП ознакомлены с вариантами опыта по организации работы с детьми раннего возраста в других ДОО посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств; оценены ресурсы и риски по реализации проекта МДОУ-участников МИП. Изучены проблемы и поставлены цели проекта. Обоснована значимость Проекта для МСО. Разработана стратегия реализации Проекта. Открыто обсужден Проект участниками образовательного процесса на педагогическом и управляющем совете. Проект утвержден. Информация размещена на сайте ДОО. | Создана проектная команда в каждом МДОУ участнике проекта МИП. 100% педагогов мотивировано на участие в проекте и готово к инновационной деятельности. Получены результаты уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста; Проведена оценка РППС групп раннего возраста в каждом МДОУ; Выявлены профессиональные дефициты педагогов каждого МДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. Изучен опыт работы педагогов других организаций по выбранным направлениям сетевого проекта посредством Интернет-ресурсов и научно-методических статей различных издательств. Приведены в соответствие с современными требованиями нормативно-правовые, материально-технические, финансовые, кадровые, мотивационные компоненты ресурсного обеспечения проектной деятельности в кадом МДОУ-участнике сетевого проекта. Изучены проблемы и поставлены цели сетевого проекта и проекта кадого детского сада. Обоснована значимость Проекта для МСО. Разработана стратегия реализации Проекта. Обсужден Проект участниками образовательного процесса на педагогическом и управляющем совете. Проект утвержден. Информация размещена на сайте ДОО. |
| 2 | II этап основной Профессиональное и личностное совершенствование педагогов ДОО. Создание эффективной системы повышения квалификации педагогических кадров. Формирование технологической составляющей педагогической компетенции педагогов через реализацию мероприятий в соответствии с календарным планом. | 16.10.2019. Обсуждение участниками проектных команд данных диагностических мероприятий по оценке качества РППС, выявление кадровых дефицитов, уровень организации взаимодействия с родителями. Утверждение плана работы МИП. Индивидуальная встреча с командой, консультирование Богомоловой Л.В. по реализации сетевого проекта в МДОУ № 171. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля) 12.11.2019. Деловая игра «Воспитатель раннего возраста - какой он?» Цель мероприятия - повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов по развитию детей раннего возраста, установление связи теоретических знаний педагогов с практическим опытом воспитания, обучения и развития детей раннего возраста, создание условий для профессионального самосовершенствования и саморефлексии педагогов, создание комфортной, дружественной атмосферы при игре, надлежащие условия для стимулирования познавательного интереса и креативности педагогов. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №73» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 72 были участниками профессионального тренинга) 04.12.2019. Семинар-практикум «РППС детей раннего возраста: от выявления дефицитов до со-проектирования изменений». Цель - лайфхаки для нового пространства развития ребенка раннего возраста. В ходе теоретической части определены приоритеты развития современного малыша в соответствии с ФГОС ДО; учтены (из опыта работы педагогов, работающих с детьми раннего возраста) именно детские желания: преобладание яркого, звучащего, интересного для малыша, двигающегося, то, что можно взять в руки, можно обнять и прижать, имеющее приятный ребенку запах. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №72» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 73 были участниками семинара-практикума) 15.01.2020. Семинар «Формы взаимодействия с родителями детей раннего возраста: продуктивный опыт и инновации с элементами практикума» (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №72, №73 были участниками мероприятия) 29.01.2020. Психологический тренинг для воспитателей групп раннего возраста: «Профилактика стрессов у педагогов» Цель: ознакомление педагогов с понятием стресса, его признаками, исследовать стрессовые факторы в жизни человека и найти пути уменьшения их негативного влияния. Показать важность чувства здорового эгоизма, развивать навыки самоанализа. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №73» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 72 были участниками тренинга) 27.02.2020. Практикум по проектированию РППС участков детей раннего возраста Цель: познакомить участников с российским и зарубежным опытом организации РППС на участках ДОО и приемами инициации игровой деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. Задание после практикума: Проектирование изменений РППС прогулочных участков в каждом ДОО для групп раннего возраста (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №72» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №171, 73 были участниками семинара-практикума) 26.03.2020. Открытый показ «Совместная творческая деятельность в процессе адаптации детей к условиям ДОО: формирование партнерских отношений с семьями воспитанников раннего возрастаю. С чего начать?». Цель: Представить материалы от каждого МДОУ о своих эффективных формах работы с родителями детей раннего возраста. (Мероприятие проводилось на базе МДОУ «Детский сад №171» г. Ярославля. Педагоги МДОУ №72, №73 участники мероприятия) (мероприятие отменено по причине карантинных мероприятий). | Реализуются основные направления проекта – в каждом детском саду общесетевого проекта проведен анализ РППС групп раннего возраста. Выявлены проблемы и внесены коррективы; Проведен мониторинг реализации проекта. Родители и общественность ознакомлены с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты. Проектирование совместного мероприятия с родителями раннего возраста | Реализуются основные направления проекта – в каждом детском саду общесетевого проекта проведен анализ РППС групп раннего возраста. Выявлены проблемы и внесены коррективы; Проведен мониторинг реализации проекта. Родители и общественность ознакомлены с ходом реализации проекта на сайте ДОО, выпущены информационные буклеты. Подготовлен и начал реализовываться проект совместного мероприятия (музыкально-спортивного) с организацией развивающей среды |
| 3 | III этап анализ результатов Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов; Оценка сетевого проекта в целях определения его актуальности (продолжения или закрытия проекта); Диссеминация опыта работы среди педагогов города | 06.03.2020. Выступление команд МДОУ №171, МДОУ №73, МДОУ №72 по итогам работы за 2019-2020 год в статусе МИП на МНПК им. К.Д. Ушинского, анализ достижения поставленной цели и полученных результатов. Представлены материалы статей от каждого детского сада в сборник МНПК «Чтения К.Д. Ушиснкого» Проведена совместная оценка проекта в целях определения его актуальности (продолжения или закрытия проекта). Диссеминация опыта работы среди педагогов города. Оценка эффективности и результативности проекта 22.04.2020 Видеоконференция сетевой площадки (итоговая) | Представлены результаты деятельности МИП в 2019-2020 гг. Проанализировать степень достижения поставленной цели и полученных результатов. Оценить сетевой проект и определить его актуальность (продолжения или закрытия проекта) | Проанализированы степень достижения поставленной цели и полученных результатов сетевого проекта. Проект оценен и определена его актуальность (продолжения проекта) Организована диссеминация опыта работы среди педагогов города, в том числе и в дистанционном режиме Подготовлен отчет о деятельности МИП. |

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности.

### В каждой организации – участнице сетевого проекта МИП «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста и их родителями» (МДОУ №171, МДОУ №72, МДОУ №73):

1. Создана творческая группа, нацеленная на достижение целей и задач проекта.

2. Созданы условия для повышения психолого-педагогической компетенции воспитателя группы раннего возраста  (курсовая подготовка педагогического персонала по заявленной теме, организация и проведение методических мероприятий на базе МИП);

3. Проведен отбор и апробация наиболее эффективных диагностических материалов по выявлению дефицитов профессиональной компетенции педагогов групп раннего возраста; по определению качества РППС групп раннего возраста; выявлены профессиональные дефициты педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.

4. Внедрение новых форм, методов работы с детьми раннего возраста, педагогами, родителями воспитанников в образовательную деятельность;

5. Развитие сетевого и дистанционного взаимодействия.

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

Первоначально сложно было наладить координацию участников проекта. Решение: еженедельно проводятся мини-совещания («диспетчерские») по продвижению в проекте, по этапам создания продукта проекта. Ведется протоколирование мероприятий.

3.  Результаты инновационной деятельности

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта.

Результаты:

1.  Выявлен уровень профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста во всех МДОУ)участниках сетевого проекта.

2. Разработаны и апробированы модели управления деятельностью каждого детского сада  для по выбранному направлению.

3. Созданы условия для реализации проектной и инновационной деятельности педагогов (еженедельные обсуждения продвижения в проекте, взаимодействие с участниками команд-партнеров по проекту МИП, поддержка активности  каждого педагога в вопросах их повышения квалификации и самообразования, внесений в РППС групп раннего возраста, проектировании и реализации совметсных мероприятий с семьями воспитанников).

4. Созданы условия для повышения уровня партнерских отношений в процессе педагогического взаимодействия (обмен информацией, методическими наработками между участниками проектных команд и командами МДОУ №171, МДОУ №72,  МДОУ №73).

5. Созданы условия для мотивации роста профессиональной деятельности и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми раннего возраста и их родиелями; в вопросах совершенствования РППС групп.

6. Проведена оценка изменений по каждом детском саду по направлениям их МИП.

7. Обеспечено распространение инновационного опыта по реализации интегрированной модели управленческой деятельности по созданию условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста.

Эффекты проекта:

1.Развитие проектировочной компетентности у педагогов и управленческой команды в каждом МДОУ сетевого проекта.

2.Изменение  системы  управленческой деятельности по созданию условий для организации работы с детьми раннего возраста.

3.Сформировано социальное партнерство с образовательными организациями, имеющими схожие цели и задачи в области повышения качества образования.

4.Функционирование учреждения в режиме развития.

Продукт проекта:

1. Модель управленческой деятельности по созданию условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста.

2. Методические разработки семинаров с педагогами детского сада, способствующие развитию их профессиональной компетентности по тематике МИП.

3. Пакет диагностических методик по выявлению профессиональных затруднений педагогов и уровня их профессиональной компетентности, позволяющий оказать им дифференцированную помощь в профессиональном развитии со стороны руководителя детского сада;  пакет диагностического инструментария по оценке качества РППС групп раннего возраста.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

### Разработанные материалы могут быть интересны и востребованы другими руководителями ДОО с целью совершенствования профессионального уровня своих педагогов.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

### 1.  Создание и функционирование проектной команды сетевого МИП и каждой организации (МДОУ №171, МДОУ №72,  МДОУ №73).

### 2. Разработан пакет документов по созданию и реализации проекта каждой организации – участницы сетевого проекта.

### 3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в группах раннего возраста.

### 4. Овладение педагогами современными педагогическими технологиями, в т. ч. технологиями дистанционного обучения при повышении педагогами своей квалификации. Использование возможности интернет-ресурсов при организации образовательной деятельности, использование учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

### 7.Функционирование каждого учреждения в режиме развития.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

1. Совместные семинары для педагогов групп раннего возраста (темы, цели, задачи, результаты) представлены в П.2.1. данной Аналитической справки.  Все мероприятия были открытыми для участников МИП «Образовательная ситуация ребенка – основание проектирования изменений на всех уровнях управления».

2. Выступления  проектных команд  МДОУ «Детский сад № 171, 72, 73 на 74-ой Международной научной конференции «Чтения Ушинского», проходившая в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 5-6 марта 2020 года  ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».

Темы выступлений:

1) «Управленческие аспекты проектирования среды детского сада для работы с детьми раннего возраста» (Захарова Т.Н., научный руководитель сетевого МИП)

2) «Какой воспитатель нужен ребенку раннего возраста? Организация управленческой деятельности по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста» (МДОУ №73);

3) Сданы материалы статьи Жуковой Е.А., Керимовой Е.А. "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста в дошкольной организации: повышение качества образования"

4)«Модель управленческой деятельности по организации взаимодействия с семьями детей раннего возраста» (МДОУ №171);

3. Сданы статья в сборник МНПК «Чтения К.Д. Ушинского»:

1) Ступикова М.А., Колобова Е.В. «Какой воспитатель нужен ребенку раннего возраста? Организация управленческой деятельности по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста» (МДОУ №73);

2) Сурова Т.И., Башарина Н.М. «Модель управленческой деятельности по организации взаимодействия с семьями детей раннего возраста» (МДОУ №171);

3) Жукова Е.А., Керимова Е.А. «Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста в дошкольной организации: повышение качества образования» (МДОУ №72);

4) Захарова Т.Н. «Управленческие аспекты проектирования среды детского сада для работы с детьми раннего возраста».

4. Все материалы, разработки для данных мероприятий (презентация, конспект, раздаточные материалы) включены и содержание итогового продукта площадки (МДОУ №171, 72, 73) - Методическое пособие (электронный вариант) «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего возраста и их родителями».

5. Вся информация о проведенных мероприятия МИП и мероприятиях, где участвовали члены проектных команд, представлена на сайтах МДОУ №171, МДОУ №72, МДОУ №73.

6. Подготовлены промежуточный и итоговый Отчеты о деятельности МИП, сданы руководителю Богомоловой Л.В.

Справку составила: Захарова Татьяна Николаевна, руководитель проекта МИП «Интегрированный подход в управлении ДОО как механизм создания условий для организации работы с детьми раннего дошкольного возраста и их родителями»; педагог-психолог МДОУ «Детский сад №171»