**Промежуточный отчет по реализации проекта**

***«*Формирование доверительных отношений участников образовательного процесса с целью повышения качества образования»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Учреждение **МДОУ «Детский сад № 72»**

Руководитель проекта заведующий Е.А. Жукова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Совместные встречи, круглые столы по вопросам реализации ООП в ДОУ. | Обсуждение вопросов реализации ООП по основным направлениям развития дошкольников и участию родителей в образовательном процессе. | Интеграция родительской общественности непосредственно в процесс реализации основной образовательной программы образовательного учреждения  | Интеграция родительской общественности непосредственно в процесс реализации основной образовательной программы образовательного учреждения слабо достигается | Низкая посещаемость совместных мероприятий в силу нехватки времени у родителей;Отсутствие методической грамотности у родителей |
| 2 | Координационное собрание для родителей младших, средних групп  | Ознакомление родителей с темами встреч:Встреча на тему: «Речь на кончиках пальцев»Встреча на тему: «Дидактические игры для развития речи»   | Педагогическое просвещение родителей по обсуждаемым темамБеседа, обмен опытом, ответы на интересующие вопросы родительской общественности, специалистов и педагогов ДОУ. | Предоставлены памятки для родителей по темам встреч.В ходе бесед, обмена родительским и профессиональным опытом обозначены ответы на интересующие вопросы  |  Выполнено |
| 3 | Конкурс, посвященный Дню Матери во всех возрастных группах (в разных формах)  | Активизация и привлечение родителей к совместной деятельности | Взаимодействие семьи и детского сада по организации совместной деятельности повышается в соответствии с современной моделью образовательной деятельности в ДО, продолжается процесс формирования доверительных отношений семьи и детского сада | Совместная деятельность (партнерская) взрослых и детей по реализации ООП ДО. Доверительный характер взаимодействия участников образовательных отношений. | Выполнено |
| 7 | Встреча с сотрудником детской городской библиотеки с беседой  | Познавательное развитие дошкольников, просвещение родителей - приобщение к чтению книг | Зарождается совместный читательский опыт и интерес к книге двух поколений (вовлеченный родитель формирует у ребенка потребность в чтении книг): посещение детских библиотек, организуются домашние чтения, происходит обмен читательским опытом, что в свою очередь создает особую атмосферу **взаимопонимания**, а любовь и интерес к книге передаются от старших к младшим. | Приобретен опыт привлечения внимания общественности (прежде всего родителей) к проблеме чтения книг.Детьми осваиваются базовые культурные и нравственные ценности общества посредством совместной деятельности с педагогами и родителями в пространстве **детской библиотеки**. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Выпущен тираж печатной книги, где представлен опыт в статьях, авторы которых заведующий Е.А. Жукова и старший воспитатель Е.А. Керимова и диск с практической частью.

Книга с диском - итоговый продукт за 2017-2018 гг. общего проекта МИП.

Отчет составила: Керимова Е.А., старший воспитатель