**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников»**

**за I полугодие 2024/2025 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 72»**

Руководитель проекта – Кошлева Наталия Викторовна,  старший методист МОУ  «ГЦРО» г. Ярославля

Руководитель организации-координатора проекта – Воробьева Татьяна Валентиновна, заведующий МДОУ «Детский сад № 226»

Руководитель проекта МДОУ «Детский сад №72» - Жукова Елена Александровна, заведующий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ | **Круглый стол «Алгоритм от А до Я»:** разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки, детальная проработка плана сетевого взаимодействия.Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта (метод анкетирования).  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта | Составлен и заключен договор о сетевом взаимодействии МДОУ № 226, 192, 170, 158, 72, 65.Сформирована рабочая группа (творческая команда) из педагогов старших и подготовительных групп учреждения;собрана нормативная база;составлен календарный план работы;определен алгоритм действий участников проекта МДОУ № 226, 192, 170, 158, 72, 65.Проведен опрос педагогов с использованием «Googl Форм», сделан обобщенный анализ анкетирования воспитателей для всех МДОУ сетевого взаимодействия.Определен алгоритм систематизации материалов для продукта МИП. | Выполнено |
| Семинар **«**Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» на базе библиотеки-филиала №5 Досугового центра "Журавлик" Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля. | - Развитие качествакраеведческой работы в учреждениях; -профессиональный рост педагогов | Установлен контакт для сотрудничества с социальными партнерами по теме проекта.Педагоги используют информационные образовательные ресурсы библиотеки в работе по проекту | Выполнено |
| 2 | Систематизировать опыт работы ДОУ по использованию ресурсов городской социокультурной среды для становления у дошкольников ценностных ориентаций. | **Заседание проектной группы «Алгоритм от А до Я»**- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность -выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми;- разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица»  | Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта | Обеспечена методическая поддержка педагогов МДОУ. Выбраны маршруты и социокультурные объекты городской среды.Реализованы успешные практики: - проведены 4 экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста «Моя улица» в МДОУ № 72; - проведены 2 экскурсии с детьми старшего дошкольного возраста в учреждения спорта: Легкоатлетический манеж «Ярославль» и ФОК Ленинского района.Разработаны и оформлены маршруты экскурсий по ул. Чкалова, ул.1-я Жилая и учреждения спорта | Выполнено |
| 3 | Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников. | **Заседание проектной группы** Оценка готовности родительской общественности к участию в проекте (метод анкетирования).Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую».Создание Квест-игры «Зимний Ярославль» | Вовлеченность членов семей дошкольников в сотворчество в процессе социокультурного развития | Проведен опрос родителей в «Googl Форме», выполнен обобщенный анализ анкетирования для всех МДОУ сетевого взаимодействия.Проведен Фото-кросс «Я там был, и тебе советую» (выставка семейных фотографий в условиях городской среды).Оформлены фотоальбомы «Я там был, и тебе советую» во всех возрастных группах МДОУ № 72.Внесены предложения в проект виртуальной квест-игры «Зимний Ярославль» | Выполнено  |
|  | На каждом этапе проекта | Ознакомление родителей и общественности с ходом реализации проекта:создание страницы на сайте учреждения «МИП 2024-2025» в разделе «Инновационная деятельность» | Информировать об инновационной деятельности учреждения | Материалы размещены на сайте МДОУ путем актуального информирования  | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_изменений не вносилось\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Башарина Наталья Михайловна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №72»

26.12.2024г.