План реализации муниципального проекта

«Консорциум участников подготовки педагогических кадров  для муниципальной системы образования

«Растим педагогические кадры вместе!»

Сентябрь 2025 г.

11 (12) - Сбор команды проекта, утверждение плана реализации проекта.

Разработка и реализация ОП (рабочих программ, внеурочной деятельности, дополнительных).

Проведение входной профдиагностики.

Октябрь 2025 г.

Заключение договоров о сотрудничестве.

Вебинар «Как работают психолого-педагогические классы» (Сферум, 09.10)

Набор психолого-педагогических групп (до 05.10)

Корректировка образовательных программ

Утверждение локальных актов, плана взаимодействия между участниками консорциума.

Ноябрь 2025 г.

Участие обучающихся психолого-педагогических классов (групп) в организации и проведении муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства в качестве участников открытых мероприятий, дискуссий, занятий  (по отдельному плану)

Декабрь 2025 г.

Сбор команды проекта, представление промежуточных результатов реализации проекта (итоги профдиагностики, мероприятий) (03.12)

Январь - февраль2026 г.

Участие обучающихся психолого-педагогических классов (групп) в организации и проведение муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства в качестве участников открытых мероприятий, дискуссий, занятий  (по отдельному плану)

Март 2026 г.

Проведение итоговой профдиагностики

Участие обучающихся психолого-педагогических классов (групп) в организации и проведение муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства в качестве участников открытых мероприятий, дискуссий, занятий  (по отдельному плану)

Апрель 2026 г.

Общее муниципальное мероприятие консорциума

«Профориентация на педагогические профессии средствами современных технологий».

Кванториум как база практики студентов (СШ 88), Кинопедагогика (СШ 88)

СШ 21, МДОУ № 25, МДОУ № 99

Совместно с МДОУ № 72, СШ 18, СШ 30

Май-июнь 2026 г.

Оформление результатов профдиагностики, итогового отчета о результатах проекта.

Представление кандидатур (в члены общественного жюри) на «Педагогические надежды» и «Педагогический дебют».