**План реализации муниципального проекта**

**«Консорциум участников подготовки педагогических кадров для муниципальной системы образования**

**«Растим педагогические кадры вместе!»**

**Сентябрь 2025 г.**

11 (12) - Сбор команды проекта, утверждение плана реализации проекта.

Разработка и реализация ОП (рабочих программ, внеурочной деятельности, дополнительных).

Проведение входной профдиагностики.

**Октябрь 2025 г.**

Заключение договоров о сотрудничестве.

Вебинар «Как работают психолого-педагогические классы» (Сферум, 09.10)

Набор психолого-педагогических групп (до 05.10)

Корректировка образовательных программ

Утверждение локальных актов, плана взаимодействия между участниками консорциума.

**Ноябрь 2025 г.**

Участие обучающихся психолого-педагогических классов (групп) в организации и проведении муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства в качестве участников открытых мероприятий, дискуссий, занятий (по отдельному плану)

**Декабрь 2025 г.**

Сбор команды проекта, представление промежуточных результатов реализации проекта (итоги профдиагностики, мероприятий) (03.12)

**Январь - февраль2026 г.**

Участие обучающихся психолого-педагогических классов (групп) в организации и проведение муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства в качестве участников открытых мероприятий, дискуссий, занятий (по отдельному плану)

**Март 2026 г.**

Проведение итоговой профдиагностики

Участие обучающихся психолого-педагогических классов (групп) в организации и проведение муниципальных и региональных конкурсов профессионального мастерства в качестве участников открытых мероприятий, дискуссий, занятий (по отдельному плану)

**Апрель 2026 г.**

Общее муниципальное мероприятие консорциума

«***Профориентация на*** ***педагогические профессии средствами современных технологий».***

Кванториум как база практики студентов (СШ 88), Кинопедагогика (СШ 88)

СШ 21, МДОУ № 25, МДОУ № 99

Совместно с МДОУ № 72, СШ 18, СШ 30

**Май-июнь 2026 г.**

Оформление результатов профдиагностики, итогового отчета о результатах проекта.

Представление кандидатур (в члены общественного жюри) на «Педагогические надежды» и «Педагогический дебют».